Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.12.2013 № 3053-р «Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году»

Действующий документ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

«24» декабря 2013 г. № 3053-р

**Об утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году**

В целях подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в 2014 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ)на основании статьи 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядкааккредитацииграждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году (далее – План) согласно приложению № 1 к распоряжению.

2. Утвердить список пунктов регистрации для участия в ЕГЭ обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, не подведомственных Комитету по образованию, выпускников образовательных учреждений прошлых лет, а также лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных учреждениях (далее – пункты регистрации), согласно приложению № 2 к распоряжению.

3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего общего образования и среднего профессионального образования, обучающиеся которых будут участвовать в ЕГЭ:

3.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана.

3.2. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- разъяснительной работы среди участников ЕГЭ иих родителей (законных представителей).

3.3. Обеспечить своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ.

4. Администрациям районов Санкт-Петербурга:

4.1. Обеспечить проведение мероприятий Плана.

4.2. Обеспечить работу «горячей линии» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования, в соответствии с приложением № 3 к распоряжению.

4.3. Обеспечить работу пункта регистрации.

4.4. В срок до 01.03.2014 организовать регистрацию участников ЕГЭ и сформировать списки участников ЕГЭ в электронном виде в пунктахрегистрации:

* обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы и подчиненности, расположенных на территориирайона Санкт-Петербурга (далее – выпускники текущего года);
* обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, не подведомственных Комитету, расположенных на территории района Санкт-Петербурга;
* выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих документ государственного образца о среднем общем образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек (далее – выпускники прошлых лет), лиц, сдающих ЕГЭ в 2014 году на добровольной основе, а также лиц, получивших среднее общее образование в иностранных образовательных учреждениях.

4.5. Обеспечить проведение необходимой организационной и информационно- разъяснительной работы среди лиц, привлекаемыхк проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), направленной на неукоснительное исполнение порядкапроведения ЕГЭ.

4.6. Обеспечить своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ.

5. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении Комитета, обучающиеся которых участвуют в сдаче ЕГЭ в 2014 году:

5.1. Организовать регистрацию обучающихся, участвующих в ЕГЭ в 2014 году, сформировать списки участников ЕГЭ в электронном видеи представить их в срок до 01.03.2014 в государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки качества образованияи информационных технологий» (далее – РЦОКОиИТ).

5.2. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), направленную на неукоснительное исполнение порядка проведения ЕГЭ.

5.3. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ.

6. Руководителям образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования, за исключением руководителей образовательных учреждений, указанных в п. 5 распоряжения:

6.1. Сформировать списки обучающихся, участвующих в ЕГЭ в 2014 году, в электронном виде и представить их в срок до 15.01.2014в отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, на территории которого расположено образовательное учреждение.

6.2. Провести разъяснительную работу среди лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей), направленную на неукоснительное исполнение порядка проведения ЕГЭ.

6.3. Организовать своевременное ознакомление участников ЕГЭ и их родителей с информацией о сроках и местах проведения ЕГЭ.

7. РЦОКОиИТ:

7.1. Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ЕГЭ.

7.2.В период подготовки и проведения ЕГЭ в Санкт-Петербурге в 2014 году осуществлять функции регионального центра обработки информации.

7.3. Разработать инструкции, плакаты по порядку проведения ЕГЭ для лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, участников ЕГЭ иих родителей (законных представителей) и в срок до 01.03.2014 представить в Комитет по образованию.

7.4. Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организациюи проведение ЕГЭ, на Портале информационной поддержки ЕГЭ в Санкт-Петербурге: www.ege.spb.ru.

8. РЦОКОиИТ совместно с государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования организовать и провести подготовку кандидатов в члены предметных комиссий Санкт-Петербурга.

9. Администрациям районов Санкт-Петербурга, исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего общего образованияи среднего профессионального образования, руководителям образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования, РЦОКОиИТ организовать работу по привлечению граждан к общественномунаблюдению за проведением ЕГЭ.

10. Отделу начального и среднего профессионального образования Комитета по образованию взять под контроль исполнение руководителями учреждений среднего профессионального образования, находящихся в ведении Комитета, обучающиеся которых участвуют в сдаче ЕГЭ в 2014 году, положений настоящего распоряжения.

11. Отделу образовательных учреждений Комитета по образованию обеспечить информирование граждан о проведении ЕГЭ через официальный сайт Комитета по образованию: k-obr.spb.ru.

12. Признать утратившим силу распоряжение Комитета от 28.12.2012 № 3502-р «О подготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в 2013 году», за исключением пункта 9.

13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по образованию Асланян И. А.

Председатель Комитета  
Ж. В. Ворбьёва

Приложение № 1  
к распоряжению Комитета по образованию  
от 24.12.2013 № 3053-р

**План мероприятий по подготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в 2014 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Нормативное правовое, инструктивное обеспечение ЕГЭ в Санкт-Петербурге | | |
| 1.1 | Подготовка распоряжения КО оподготовке к проведению единого государственного экзамена в Санкт-Петербурге в 2014 году | декабрь 2013 года | КО |
| 1.2 | Подготовка правовых актов КО, регламентирующих проведение ЕГЭв Санкт-Петербурге | январь – апрель       2014 года | КО |
| 2 | Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ | | |
| 2.1 | Подготовка технической базы для проведения ЕГЭ | декабрь 2013 - январь2014 года | РЦОКОиИТ |
| 2.2 | Внесение сведений об образовательныхучреждениях, выпускниках текущего года:  — в РИС;  — в ФИС. | До 15.01.2014  До 20.01.2014 | АР, СПО  РЦОКОиИТ |
| 2.3 | Внесение сведений о ППЭ, включая информациюоб аудиторном фонде:  — в РИС;  — в ФИС. | До 25.01.2014  До 31.01.2014 | АР  РЦОКОиИТ |
| 2.4 | Внесение сведений о форме ГИА, сведенийоб участниках ЕГЭ с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ЕГЭ:  — в РИС;  — в ФИС. | До 03.03.2014  До 05.03.2014 | АР, СПО  РЦОКОиИТ |
| 2.5 | Внесение сведений о работниках ППЭ с указаниемреквизита акта ОИВ:  — в РИС;  — в ФИС. | До 01.04.2014  До 11.04.2014 | АР, СПО  РЦОКОиИТ |
| 2.6 | Предоставление в КО списков ППЭ, работников ППОИ, ППЭ, состава предметных комиссий. | До 01.04.2014 | РЦОКОиИТ |
| 2.7 | Предоставление в КО информации о допускек прохождению ГИА | До 23.05.2014 | АР |
| 2.8 | Предоставление в КО списков общественных наблюдателей | Не позже, чем за 2 недели до начала экзаменов | АР  РЦОКОиИТ |
| 2.9 | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения   ЕГЭ в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфереобразования и науки. | апрель-июль  2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 2.10 | Проведение ЕГЭ в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфереобразования и науки. | апрель-июль  2014 года | РЦОКОиИТ  КО |
| 2.11 | Организация выдачи протоколов и свидетельство результатах ЕГЭ в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфереобразования и науки. | июнь-июль  2014 года | РЦОКОиИТ |
| 2.12 | Разработка и утверждение мероприятий и методикпо обеспечению информационной безопасности при:  — хранении и передаче экзаменационных материалов; — проведении ЕГЭ; — распечатке и передаче протоколови свидетельств о результатах ЕГЭ; — передаче данных и баз данных. | февраль  2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 3 | Мероприятия по формированию региональной информационной системы | | |
| 3.1 | Формирование региональной информационной системы в соответствии с требованиямии форматом, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки:  — планирование экзаменов;  — корректировка сведений;  - регистрация выпускников прошлых лет. | февраль – апрель  2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 3.2 | Организация взаимодействия с федеральнымиорганами исполнительной власти, осуществляющими управление в сфереобразования, по установленным каналам связи. | в течение 2014 года | РЦОКОиИТ |
| 3.3 | Организация информационного обменана региональном уровне по установленнымканалам связи | в течение 2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 3.4 | Организация работы с федеральнойинформационной системой | в течение 2014 года | РЦОКОиИТ |
| 3.5 | Осуществление надзора за организациейи проведением ЕГЭ в Санкт-Петербурге | февраль-июль  2014 года | УКНСЗОО КО |
| 4 | Мероприятия по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в области подготовкии проведения ЕГЭ | | |
| 4.1 | Участие во Всероссийских и межрегиональныхсовещаниях, научно-методических конференциях | в течение 2013/2014учебного года | КО  АППО  РЦОКОиИТ |
| 4.2 | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2013/2014учебного года | КО  АППО  РЦОКОиИТ |
| 4.3 | Организация и проведение подготовкив Санкт-Петербурге членов конфликтной комиссии, а также обучения кандидатов в члены предметных комиссий, сотрудников пунктов первичной обработки информации, пунктов проведения экзаменов, членов ГЭК, работников ОУ, задействованных припроведении ЕГЭ | март — апрель  2013 года | КО  АППО  РЦОКОиИТ  АР |
| 4.4 | Организация и проведение обучения общественных наблюдателей | апрель 2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 5 | Мероприятия по материально-техническому, финансовому обеспечению ЕГЭ | | |
|  | Организационно — финансовое обеспечение работ, связанных с проверкой и обработкойрезультатов ЕГЭ | февраль-июль  2013 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 6 | Анализ результатов ЕГЭ в Санкт-Петербурге | | |
| 6.1 | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | апрель-июль  2014 года | РЦОКОиИТ |
| 6.2 | Анализ результатов ЕГЭ в Санкт-Петербурге | до 1 августа  2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 6.3 | Анализ организации и проведения ЕГЭв Санкт-Петербурге | апрель-август  2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 7 | Мероприятия по информационному обеспечению ЕГЭ в Санкт-Петербурге | | |
| 7.1 | Освещение подготовки к проведению ЕГЭ в Санкт-Петербурге в СМИ | в течение 2014 года | КО  РЦОКОиИТ |
| 7.2 | Подготовка и проведение совещаний потематике ЕГЭ | 3 пятница каждого месяца | КО  АППО  РЦОКОиИТ |
| 7.4 | Подготовка и распространение справочных материалов по тематике ЕГЭ в Санкт-Петербурге | в течение 2014 года | КО  АППО  РЦОКОиИТ |
| 7.5 | Организация работы портала информационной поддержки ЕГЭ в Санкт-Петербурге | постоянно | КО  РЦОКОиИТ |

Перечень принятых сокращений:

|  |  |
| --- | --- |
| АППО | – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; |
| АР | - администрация района Санкт-Петербурга; |
| ГИА | - государственная итоговая аттестация; |
| ГЭК | - государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга; |
| ЕГЭ | – единый государственный экзамен; |
| ИОГВ | - исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие основные образовательные программы среднего общего образованияи среднего профессионального образования; |
| КО | – Комитет по образованию; |
| ОУ | – образовательное учреждение Санкт-Петербурга; |
| ППЭ | - пункт проведения экзамена; |
| РИС | - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования; |
| РЦОКОиИТ | – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования центр повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный Центр оценки качества образованияи информационных технологий»; |
| СМИ | – средства массовой информации; |
| СПО | - руководители образовательных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных Комитету по образованию; |
| УКНСЗОО КО | – Управление по контролю и надзору за соблюдением законодательства в области образования Комитета по образованию; |
| ФИС | - федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования. |

[Приложение 2. Список пунктов регистрации для участия в ЕГЭ обучающихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, не подведомственных Комитету по образованию, выпускников образовательных учреждений прошлых лет, а также лиц, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных учреждениях](http://www.ege.spb.ru/index.php/kontaktnaya-informatsiya/punkty-registratsii-vypusknikov-proshlykh-let).

[Приложение 3. Сведения о работе «горячих линий» по вопросам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего образования](http://www.ege.spb.ru/index.php/kontaktnaya-informatsiya/goryachie-linii-v-rajonakh-sankt-peterburga).